## Worksheet
ID | Title | Priority | Description | Start Date | End Date | Assign To | Milestone | Status
1 | დემონტაჟი | Medium | კედლების დემონტაჟი | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, | proces | Done
2 | შეღებვა | Low | შენობის სრული შეღებვა | 2025-05-03 00:00:00 | 2025-05-07 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, | proces | Todo
3 | ლუქი | Medium | შენობაში არსებული სანტექნიკის მილების დალუქვა | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, | proces | Todo
4 | ელ.გაყვანილობის შემოწმება | Medium | ელ.გაყვანილობის შემოწმება | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-10 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, | proces | Todo
5 | კამერების შერჩევა/მონტაჟი | Low | კამერების შერჩევა და მონტაჟი | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-20 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, | proces | Todo
6 | დაცვის დამონტაჟება | Low | ალგანის პულტისა და დაცვის მონტაჟი | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-20 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, |  | Todo
7 | მაღაზიის ავეჯი | Low | ბენოსთან შევარჩიო ავეჯი | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, |  | Todo
8 | სალარო აპარატი | Medium | სალარო აპარატის მონტაჟი და მისამართის ცვლილება | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-10 00:00:00 | Shotoo Chkhvirkia, |  | Review